## 买家端
功能模块 | 二级功能 | 功能细分 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 修正完成时间 | 完成比例 | 偏差说明 | 优先级 | 测试情况
首页 |  | 导航栏增加静态页面的链接 | 秦政/杨迎 | 4.10 | 4.12 |  | 100% |  | 2 | 产业联盟下“上海试剂资源共享服务”不可链接，问题已和杨迎提出多次
搜索 | 模糊搜索 | 模糊搜索 | 秦政 | 4.17 | 4.24 | 4.28 |  | 等精确搜索完成后调试solr属性 |  | 目前只能按品名搜索，原定的按cas号等5个关键字搜索未实现
| 精确搜索 | 商品精确查询接口 | 秦政/杨迎 | 4.9 | 4.10 | 4.24 | 80% | 等三级分类同步过来，确定到货期和规格 | 1 | 数据还在老的测试服务器上，蒯经理未导入到新服务器
产品中心 | 购物车 | PDF导出 | 秦政/杨迎 |  |  |  | 100% |  | 3 | 1.商品表表体显示不全，字段均未显示，最后缺少一行显示商品数量和价格总计 2.没有LOGO 3.报价日期的月份错误 4.根据模板该加粗的字段名称请加粗
| 接口 | COA/MSDS接口 | 秦政/杨迎 | 4.11 | 4.13 | 4.15 | 100% |  |  | 1.后台上传coa功能未实现 2.前台coa合并搜索功能未实现 3.未按需求在每页上显示质检章 4.需去重复 5.没有LOGO
| 订单结算 | 订单提交完成页面（支付+转账+货到付款） | 胡英/张晓楠 | 4.9 | 4.11 | 4.13 | 100% | 货到付款已完成，剩余在线支付需要调试 | h1 | 1.新增收货人地址应作为该订单的收货地址，选择收货地址应该是通过第一个收货人名称字段的选择来选择，而不是通过设置默认地址来选择 2.更新发票信息后，审核状态应为“带审核发票信息” 3.使用积分中“本单最高可使用积分需根据订单的运费金额*100联动，“使用积分”按钮无效 4.使用预存款的”确认使用“按钮无效
|  | 订单列表取消订单 | 胡英/张晓楠 | 4.9 | 4.13 |  | 100% |  | h2 | 填写取消原因后报错，无法取消订单
|  | 订单详情页面取消订单 | 胡英/张晓楠 | 4.9 | 4.13 |  | 100% |  | h2 | 填写取消原因后报错，无法取消订单
|  | 订单列表筛选 | 胡英/张晓楠 | 4.9 | 4.13 |  | 100% |  | h3 | 1.日期搜索选择日期无效 2.订单状态筛选的下拉框里面字显示不全，根本没办法选择
| 退货 | 退货申请 | 胡英/田宇 | 待定 |  |  |  |  | h4
|  | 退货凭证提交 | 胡英/田宇 | [5 empty] | h4
|  | 退货列表展示 | 胡英/田宇 | [5 empty] | h4
| 询价 | 询价单列表 | 胡英/张晓楠 | 4.13 | 4.18 | 4.24 |  |  | 4
|  | 新增询价单 | 胡英/张晓楠 | 4.13 | 4.18 | 4.24 |  |  | 4
| 促销 | 促销-满减活动（优惠券) | 黄佳能/秦政 | 4.16 | 4.24 |  |  |  | q1
|  | 促销-满赠 | 黄佳能/秦政 | 4.16 | 4.24 |  |  |  | q1
| 价格 | 成交价逻辑判断 | 秦政/杨迎 | 4.25 | 4.26 |  |  |  | 5
品牌中心 |  | 品牌中心、客服中心、技术中心静态页面接口 | 秦政/杨迎 | 4.10 | 4.12 |  | 100% |  | 2 | 1.品牌中心部分二三级目录未设置静态页面，但却显示了空白页面 2.客服中心页面链接不正常
技术中心 |  | 技术中心 | 化试 | 4.16 | 4.20
客服中心 |  | 客服中心 | 化试 | 4.16 | 4.20
特色服务 |  | 特色服务 | 化试 | 4.16 | 4.20
| 个人中心 | 绑定邮箱 | 田宇/胡英 | 4.18 | 4.20
|  | 修改密码 | 田宇/胡英 | 4.18 | 4.20
|  | 更换手机号 | 田宇/胡英 | 4.18 | 4.20
|  | 用户未绑定手机号登录需要先绑定 | 史金凤/胡英 | 4.18 | 4.20
|  | 我的信息下面的所有功能 | 田宇/胡英 | 4.18 | 4.20 | 5.9 |  | 常购清单没有做
| 首页 | 导航调整 | 杨迎 | 4.18 | 4.19 | 4.23

## 卖家端
|  | 功能模块 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 修正完成时间 | 完成比例 | 偏差说明 | 测试情况
单据管理 | 订单 | 地区维护 | 崔献杨 | 4.9 | 4.11 |  | 100%
|  | 发票信息维护 | 崔献杨 | 4.9 | 4.11 |  | 100% |  | 无发票信息
|  | 订单取消 | 崔献杨 | 4.9 | 4.11 |  | 100%
|  | 订单关闭 | 崔献杨 | 4.9 | 4.13 |  | 100% |  | 订单下单日期超过15天应自动关闭订单，且该状态不可手动切换
|  | 订单确认 | 崔献杨 | 4.9 | 4.13 |  | 100%
|  | 转账信息确认 | 崔献杨 | 4.9 | 4.13 |  | 90% | 目前没有转账凭证数据，是造的数据测试
|  | 订单详情 | 潘豪 | 4.15 | 4.24 |  | 75% | 1、收货地址修改还需要展示用户全部地址 2、下载ERP等接口调通 3、订单筛选 4、排序 | 根据会员类型不同应显示不同字段及订单状态 商品表中字段内容均为空值则该列不显示
|  | 订单数据导出 | 潘豪 | 4.24 | 4.25
| 询价 | 报价单处理 | 王 | 4.25 | 4.26 |  |  | 暂定20号下班
|  | 询价单处理 | 王 | 4.25 | 4.26 |  |  | 暂定20号下班
| 退货 | 退货审批 | 王/胡英 | 待定 | 待定
价格管理 | 促销 | 促销活动维护 | 潘豪 | 4.16 | 4.26
|  | 促销价格上传（单商品+单客户） | 潘豪 | 4.16 | 4.26
|  | 促销价格上传（单商品+客户组） | 潘豪 | 4.16 | 4.26
|  | 促销价格上传（品牌+单客户） | 潘豪 | 4.16 | 4.26
|  | 促销价格上传（品牌+客户组） | 潘豪 | 4.16 | 4.26
|  | 促销活动唯一性判断 | 潘豪 | 4.16 | 4.26
| 价格政策 | 协议客户渠道价格维护 | 潘豪 | 4.11 | 4.25
主数据 | 商品 | 商品数据上传（excel） | 王 | 4.14 | 4.17 | 5.9
| 客户 | 客户数据上传（excel） | 王 | 4.14 | 4.17 | 5.9
|  | 客户信息维护 | 王 | 4.14 | 4.17 | 5.9

## 接口
接口范围 | 功能模块 | 方向 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 修正完成时间 | 完成比例 | 偏差说明 | 备注 | 测试情况
内部 | 商品数据同步 | ERP<->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.17 | 4.27 |  | 平台传ERP已通 | 平台传ERP通过订单带数据下去 | erp传平台已通，平台传erp在调试
| 订单数据同步 | 平台->ERP | 蒯乐 | 4.9 | 4.17 | 4.27
| 客户信息同步 | ERP<->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.17 | 4.25
| 发货数据同步 | ERP->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.17 | 4.27
| 质检信息同步 | LIMS->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.23 | 4.27
| COA信息同步 | LIMS->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.23 | 4.27
| CSDS信息同步 | LIMS->平台 | 蒯乐 | 4.9 | 4.23 | 4.27
支付 | 支付宝支付 |  | 蒯乐 | 4.17 | 4.25
| 块钱支付 |  | 蒯乐 | 4.17 | 4.25
| 交通银行网银支付 |  | 蒯乐 | 4.17 | 4.25
外部 | TCI商品数据同步请求 | 平台->TCI | 蒯乐 | 4.20 | 4.27 | 5.12
| TCI商品数据接收 | TCI->平台 | 蒯乐 | 4.20 | 4.27 | 5.12