## 购物车
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
展示字段 | 商品展示字段信息与原型不一致 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | F |  | 2018-03-30 |  | 非试剂未测，字段显示内容是否正确
展示字段 | 产品名称字段展示不限制在基本信息字段的宽度，一行显示不完用省略号代替 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |  | T | 本地 | 2018-03-28 |  | 其他商品表行距格式参照购物车
展示字段 | “CAS号”、“描述”和“管制信息”字段内容若为空值，则该字段不显示 | 2018-03-30
价格显示 | 商品小计无结果显示 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-29
价格显示 | 商品小计变红加粗，价格类字段均显示两位小数 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-29
价格变化提示 | 商品加入购物车后价格发生变化，购物车中需做提示 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-28
数量修改 | 每次修改产品的订购数量需要保存记录 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-29
数量修改 | 修改产品的订购数量不设上限，数值为≥1的数值 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-30
商品排序 | 商品排序默认为产品加入购物车的顺序，最后加入的在最上面，另外可以选择产品编码0-9/A-Z的顺序 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | T | 本地 | 2018-03-28
商品勾选 | 购物车全选/复选框无法操作 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-30
活动分组 | 活动分组：最新加入产品的活动组在最前面，没活动的产品在最后，同一个活动组中产品按照加入购物车的顺序排列 | 2018-03-26 | 挪至促销活动测试 |  |  |  |  | 功能已在B2B平台开发，4月份移植
页面跳转 | “返回继续购物”按钮等同于后退功能，原页跳转 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | T | 本地 | 2018-03-28 | 前端确认是否可通过组件获取浏览器地址
页面跳转 | 购物车页面点击产品名称也可进入产品详情页面 | 2018-03-30
生成PDF | “生成PDF”功能尚未完成，SVN上有提供导出模板 | 2018-03-26 | 2018-03-30
询价商品 | 从询价中加入购物车的商品不能查看详情页，也不能加入收藏夹 | 2018-03-26 | 挪至询价功能测试 |  |  |  |  | 4月份开发
失效商品 | 失效商品整条变灰，并提示“已过期”，可删除（下架情况） | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | T | 本地 | 2018-03-28
购物车上限 | 商品记录条数上限设置为1000条 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-29

## 注册
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
注册方法 | 只能手机注册，不能使用邮箱注册（参考原型） | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | T | 本地 | 2018-03-09 | 去除邮箱注册
展示字段 | 注册页面字段：包括手机号码、验证码、手机验证码、密码、确认密码、用户名、公司名称、所属集团公司、所属行业、所属地区，除了“公司名称”和“所属集团公司”其他字段均为必填 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-30
展示字段 | “所属行业”每个枚举值需全部显示 | 2018-03-26 |  |  | T | 本地 | 2018-03-28
验证码 | 验证码成功发送的判断逻辑 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-29
验证码 | 验证码：短信/邮件文本内容如下 【国药试剂-中国试剂网】尊敬的客户，您的验证码为XXXXXX,请勿泄露他人。15分钟后失效，请尽快完成验证。 | 2018-03-09 | 试运行
验证码 | 验证码系统采用统御，验证码位数为6位，功能试运行时需开通 | 2018-03-09 | 试运行
密码 | “密码”要求：密码格式提醒，格式要求：8-15位，字母+数字 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-29
密码 | 密码和确认密码输入必须一致 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | T | 本地 | 2018-03-30
输入正确提示 | 字段后的勾差提示只用于密码 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-29
用户名 | “用户名”要求：用户名格式提醒，格式要求：使用6—20个字母、数字、下划线和减号，必须以字母开头（不区分大小写） | 2018-03-29 | 2018-03-29
平台协议 | “平台协议”需打开查看过才可以在方框内打钩【顾亚文提供平台协议】 | 2018-03-26 |  |  | T | 本地 | 2018-03-29 |  | 正式平台协议尚未提供
登录入口 | 登陆入口：有已注册会员的提示登陆按钮 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | T | 本地 | 2018-03-30

## 登陆
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
验证码 | 验证码需调接口 | 2018-03-30 |  |  | T |  | 2018-03-30

## 找回密码
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
找回密码方法 | 用手机可找回密码 | 2018-03-30 |  |  | T |  | 2018-03-30
找回密码方法 | 用绑定邮箱可找回密码 |  | 2018-04-10
验证 | 输入手机或邮箱后不用手动验证是否存在，应该与注册逻辑一致在“获取验证码”时验证 | 2018-03-30 |  |  | T |  | 2018-03-30

## 搜索结果列表
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
模糊搜索 | 除产品名称可以搜索外，其他字段如产品编码等均无法搜索 | 2018-03-30
模糊搜索 | 对搜索结果进行排序修改后，在第二次搜索时不应该把上次排序带过来 | 2018-03-30
试剂/非试剂 模板 | 登陆与未登录时商品展示模板不同（未登录时展示耗材模板，登录时展示试剂模板） | 2018-03-30
商品图片 | 商品图片尺寸不一致，图片为正方形，无需边框 | 2018-03-30
展示字段 | 字段内容显示不全 | 2018-03-30
展示字段 | “CAS号”、“描述”和“管制信息”字段内容若为空值或“null”或“NULL”或“undefined”或“NA”，则该字段不显示 | 2018-03-30
展示字段 | 规格字段无内容 | 2018-03-30
展示字段 | “CAS号”、“描述”和“管制信息”字段内容若为空值，则该字段不显示 | 2018-03-30
价格显示 | “成交价”和“市场价”需显示“金额+货币单位” | 2018-03-16 |  |  | T |  | 2018-03-30
价格显示 | 价格字段中金额与币种之间需空两格 | 2018-03-30
非试剂描述 | 耗材类商品描述最多显示5行，未展示全的内容以省略号代替 | 2018-03-30
库存规则 | 库存显示规则不对 | 2018-03-30 | 2018-04-10
数量修改 | 修改数量加入购物车，购物车中数量还是1个 | 2018-03-30
提示语 | 加入购物车成功的提示弹框移至页面正中 | 2018-03-26 |  |  | T |  | 2018-03-28
筛选项 | 筛选项功能未完成，确定按最初的需求需要与搜索结果联动，由于考虑进度问题，可在试运行时优化，正式上线前完成 | 2018-03-30
价格筛选 | 设置价格区间筛选测试无结果 | 2018-03-30
排序 | 表头“排序方”修改为“排序方式” | 2018-03-30
排序 | “默认”排序规则应无升序降序， | 2018-03-30
排序 | 价格排序中升序应是“成交价”字段有人民币价格的从小到大排序，请询价的商品排在最后 | 2018-03-30
操作逻辑 | 搜索列表成交价为“请询价”时，操作按钮应为“加入询价单” | 2018-03-30
操作逻辑 | 每条产品的主要操作按钮有三类：“加入购物车”、“请登录账户”和“加入询价单” | 2018-03-16
收藏商品 | 收藏商品时，爱心符号变红 | 2018-03-30
浏览器 | ie11搜索商品，图片显示不正常 | 2018-03-30

## 商品详情
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
试剂/非试剂 模板 | 系统采用试剂/耗材展示字段规则取自“扩展自定义项3（预算分类）”字段 | 2018-03-09 |  |  | F |  |  |  | 规则已发胡英
展示字段 | 展示字段与原型不符 | 2018-03-30
展示字段 | 页面各字段内容若为空值或“null”或“NULL”或“undefined”或“NA”，则该字段不显示 | 2018-03-30
组合字段 | 产品名称下方的关键字段(副标题)逻辑 | 2018-03-26
非试剂描述 | 非试剂的描述中“<BR>、<B>等代码”需做换行解析 | 2018-03-26 | [5 empty] | 换行解析，富文本，输入富文本代码的时候自己增加换行标识
价格显示 | “成交价”逻辑：先判断有人民币价格的才会有成交价，再判断需要登录后根据价格策略计算出成交价显示 | 2018-03-26 | 2018-04-15 |  |  |  |  | 没有人民币的话，是采购价是询价，是人民币，没登陆也是市场价，否则是计算（4月份修改逻辑，统一接口实现）
价格显示 | 成交价＜市场价时，成交价才用红色表示 | 2018-03-30
库存规则 | 库存显示规则错误 | 2018-03-30
数量修改 | 修改数量加入购物车，购物车中数量还是1个 | 2018-03-30
操作逻辑 | 成交价为“请询价”时不应出现“加入购物车”按钮 | 2018-03-30
图片放大镜 | 图片放大镜功能 | 2018-03-26 |  |  | T |  | 2018-03-30
相关产品 | “相关产品”去掉“成交价”和“购买”按钮 | 2018-03-26 |  |  | T |  | 2018-03-28
相关产品 | 相关产品的展示信息不全 | 2018-03-30
相关产品 | 点击相关产品的“查看详情”按钮需新开页面 | 2018-03-30
生成报告 | COA/MSDS未完成 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  |  |  |  | COA MSDS要跳转
生成报告 | COA的PDF每页都需要自动加盖水印红章 | 2018-03-26 | 2018-03-30

## 收藏夹
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
列表展示 | 收藏夹加入收藏11个产品，但列表只显示最新6条 | 2018-03-30
展示字段 | 商品名称一行全显示，不能换行 | 2018-03-30
展示字段 | 字段与原型不一致 | 2018-03-30
展示字段 | “CAS号”、“描述”和“管制信息”字段内容若为空值或“null”或“NULL”或“undefined”或“NA”，则该字段不显示 | 2018-03-30
非试剂描述 | 耗材类商品描述最多显示5行，未展示全的内容以省略号代替 | 2018-03-30
价格显示 | 价格字段不能在出现“null”或“undefined”或“NA”的内容 | 2018-03-30
库存规则 | 库存显示规则不对 | 2018-03-30
字段行距 | 行距等应同购物车 | 2018-03-30
商品图片 | 商品图片尺寸不一致 | 2018-03-30
操作逻辑 | “成交价”为“请询价”的商品不显示加入购物车按钮和复选框 | 2018-03-30
操作按钮 | 底部红色按钮应为“加入购物车” | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | T |  | 2018-03-30 | 商品收藏里增加“加入购物车”按钮
浮动操作条 | 列表全部展示，浮动操作条无“查看全部收藏产品”按钮 | 2018-03-30
页面跳转 | 点击商品名称可进入详情页面 | 2018-03-30
搜索功能 | 搜索功能无法搜索商品货号（原厂货号和国药编码都能搜索） | 2018-03-30

## 全站
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
字体 | 字体全部采用“思源黑体” | 2018-03-19 | 2018-04-30 |  | F |  |  | 排查所有页面
顶部广告 | 顶部广告只需要在首页展示，无需在其他页面再显示 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 前端判断非首页不打开头部广告图
中心头图 | 主导航栏（网站上部）下各一级/二级/三级页面的头图需可配置不同图片，非统一 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 页面采用直接读取本地图片地址的方式获取头部位置的广告图，后续要修改直接上传新的图片覆盖
中心头图 | 各中心头图尺寸960*70px，需统计目前中国试剂网的头图清单，交市场部设计【顾亚文提供图片】 | 2018-03-16 |  |  | F |  |  |  | 图片待市场部设计
主导航栏 | 主导航栏（网站上部）下各一级/二级/三级页面的侧边栏（左侧目录）未配置 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 增加导航栏的相关表进行维护
主导航栏 | 主导航栏（网站上部）应有8个，目前只有5个 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | T |  | 2018-03-09 | 导航栏后续可动态配置，目前是直接写死，后续通过接口方式获取导航栏目录
主导航栏 | 主导航栏各栏目的间距有大小，需调整 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-16
主导航栏 | 主导航栏一级标题底色由蓝色改为白色，字体由白色改为黑色 | 2018-03-16 |  |  | T |  | 2018-03-19
主导航栏 | 主导航栏一级标题旁的向下箭头默认隐藏，只有鼠标放置在一级标题上展开下列二/三级标题时才显示 | 2018-03-16 |  |  | F
主导航栏 | 主导航栏的二级目录旁符号“＞”需更新 | 2018-03-19 |  |  | F
锁定侧边栏 | 右侧缺在线聊天类的锁定侧边栏 | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  | T |  | 2018-03-16 | 后续会增加
锁定侧边栏 | 右侧锁定侧边栏根据原型修改 | 2018-03-16 |  |  | F |  |  |  | 浮动文字不对
锁定侧边栏 | 右侧锁定栏中二维码的图层需置顶 | 2018-03-19 |  |  | T |  | 2018-03-30
热门搜索 | 搜索栏中“热门搜索”所有网页统一，且第一个关键词标红 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | T |  | 2018-03-16 | 设置第一个关键词为红色高亮显示
底部帮助栏目 | 底部帮助栏目中二级标题与一级标题文字左对齐 | 2018-03-19 |  |  | F
公司信息底图 | 底部公司信息部分国药试剂提供图片，最后一行需做热点链接至对应网站【图片由顾亚文提供】 | 2018-03-09 |  |  | T |  |  |  | 热点暂时链接至百度
列表展示 | 以“活动图片+标题+简介”展示的列表页面均每页显示10条记录，其中每个产品的“简介”内容只显示两行，不能显示完全的用省略号代替 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 1、分页默认都是每页10条记录 2、前端控制简介显示长度为2行"
列表展示 | 以“活动图片+标题+简介”展示的列表页面留白减少，图片缩小80% | 2018-03-09 |  |  | F
列表展示 | 以“单个商品图片+商品名称”展示的列表页面均每页以3行4列的布局显示 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 目前布局就是3行4列，后续增加数据测试效果
列表展示 | 产品搜索结果列表每页显示10条产品记录，单据类列表每页显示10张单据记录 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 分页默认都是每页10条记录
登录提示 | 未登录状态下，点击网站顶部和右边侧边栏的收藏夹、我的购物车（3处）、我的订单、我的账户应提示需登录并跳转至登录页面 | 2018-03-30
登录提示 | 未登录状态下，搜索列表、详情页面点击收藏按钮，提示客户请先登录账户 | 2018-03-30
翻页功能 | 翻页功能：输入页数后需点击“确定”按钮后方能跳转至指定页 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 在分页栏目旁边增加确认按钮，保留原有回车分页功能

## 首页
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
轮播广告下方灰色部分 | 轮播广告下方灰色部分上下留白过多，请缩小宽度 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-16
轮播广告下方灰色部分 | 轮播广告下方灰色图片尺寸修改：高度改为100px【顾亚文提供图片】 | 2018-03-16 |  |  | T |  | 2018-03-19
公告/市场动态 | 根据最新原型，“通知”板块更名为“公告通知”，“帮助”板块根据需求改为“市场动态” | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-19
公告/市场动态 | 公告通知和市场动态板块标题下方的选择下划线未对齐 | 2018-03-19 |  |  | T |  | 2018-03-26
公告/市场动态 | 公告通知显示规则调整【顾亚文提供规则】 | 2018-03-19 |  |  | F |  |  |  | 2018/3/20规则已提供胡英
品牌推荐 | 品牌推荐只有第一个品牌有简介和入口 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-19
品牌推荐 | 品牌推荐的品牌LOGO的框线颜色需变淡，参考京东的商品边栏 | 2018-03-19 |  |  | T |  | 2018-03-26
推荐产品 | 推荐产品6个位置为后台配标志位，前台展示图片大小为140*140px，全图展示两边留白【顾亚文重新提供1024*1024的产品图片】 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-16 |  | 图片已提供
推荐产品/热门活动/电子目录 | 推荐产品、热门活动、电子目录用后台配广告位的形式管理 | 2018-03-16 |  |  | F
推荐产品/热门活动/电子目录 | 推荐产品/热门活动/电子目录的图片需居中两边留白，框线只留图片之间的分隔线且框线需变淡 | 2018-03-19 |  |  | F
电子目录 | 电子目录中宽图用轮播广告的图片调试 | 2018-03-19 |  |  | F
6专区入口 | 底部信息栏上方横排应为6个板块图标（现在只有5块） | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | T |  | 2018-03-12 | 前端进行调整
6专区入口 | 6个板块入口更改图片尺寸为183*92px【顾亚文重新提供图片】 | 2018-03-12 |  |  | F |  |  |  | 图片已提供
6专区入口 | 6个专区入口中“新闻中心”图片改为“检测服务”【顾亚文提供图片】 | 2018-03-16 |  |  | F
scrc图 | 6个板块入口下方的SCRC广告图未更新 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-16

## 商品分类
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
其他分类 | 商品分类中“其他-其他-其他”，该分类不在商品分类列表和全部分类中展示，只在搜索结果中可以查到该分类下的产品 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 商品分类接口里过滤其他的记录
展开框 | 展开框参考京东三级目录的展示方式 | 2018-03-12 |  |  | T |  | 2018-03-16
展开框 | 展开框二级目录根据目录顺序倒序 | 2018-03-26 |  |  | F
展开框 | 展开框间距调整：二级分类与二级分类之间行间距增大，二级分类按照字数最多的对齐；三级分类换行与上一行三级分类对齐，三级分类与三级分类之间间距为2个字，每两个三级分类之间加一条竖线分隔符 | 2018-03-16 |  |  | T |  | 2018-03-19
首页左侧边栏 | 首页左侧边栏：一级分类下显示二级分类，按目录顺序显示 | 2018-03-16 |  |  | T |  | 2018-03-19
首页左侧边栏 | 首页左侧一级分类前6个图标需去留白，尺寸25*25px【顾亚文提供图片】 | 2018-03-19 |  |  | T |  | 2018-03-22 |  | 2018/3/21图标已发杨迎

## 账户基本信息
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
展示/编辑页面 | 账户信息有展示和编辑两个页面 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 账户信息分显示和可编辑2个页面
展示字段 | 根据原型缺少字段 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 根据原型补充缺少的字段
展示字段 | “所属行业”字段：当ERP枚举值变少，原客户信息中该字段匹配不到信息时，字段设为空白，由客服后台选择【该部分原型顾亚文修改后提供】 | 2018-03-09 |  |  | F |  |  |  | 2018/3/23原型已提供

## 账户收货信息
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
新增地址弹框 | 新增地址弹框中缺少字段 | 2018-03-05 | 2018-04-15 |  | F
展示字段 | “所在地区”字段：为3级地址或4级地址，选择填写，3级地址枚举值取ERP，第4级地址由后台维护配置，具体参见“新平台购物流程原型” 下单管理-结算（网销用户）页面 | 2018-03-05 | 2018-04-15 |  | F |  |  | 后台地址信息维护界面增加四级地区维护功能
默认地址 | 必须有一个默认地址，以第一个输入的收货地址自动设为默认地址，客户可更换 | 2018-03-05 | 2018-04-15 |  | F |  |  | 接口判断用户的收货地址是否是首次新增，是新增设置为默认地址

## 账户安全性
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
手机绑定 | 关于手机：每个账户必须绑定一个手机。所以解绑手机和绑定新手机必须步骤连续，若中途中断则解绑手机失败。【由顾亚文提供这部分原型修改】 修改后加入购物车的逻辑不用再判断账户需绑定手机才可以下单 | 2018-03-05 | 2018-04-15 |  | F |  |  | 用户更换手机的事务由最后一个动作结束后保存

## 结算页面
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
默认地址 | 收货地址中第一个加入的地址自动设为“默认地址” | 2018-03-26 | 2018-03-29
发票税号 | 发票税号需限制格式只能是英文和数字，且位数只能是15或者18位 | 2018-03-26

## 订单列表
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
表头 | 订单列表表头与内容未对齐 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 前端调整
边框 | 同淘宝设计添加边框【由顾亚文提供设计稿】 | 2018-03-05 | 2018-04-30 |  | F |  |  | 后续优化 | 2018/3/9已提供设计稿
订单筛选 | 订单状态筛选的下拉框内状态枚举值错误 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 枚举类按照需求的状态进行调整

## 询价
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
提交询价单页面 | 提交询价单页面：询价单列表删除从数据库加入询价单的商品最后的翻页功能 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 平台已有商品添加至询价单列表页面去除分页
提交询价单页面 | 提交询价单页面：删除下方询价单填写表格的复选框和“操作”按钮 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 平台没有的商品的询价单去除复选框和操作按钮
数据记录 | 提交询价单页面：当询价单中的信息未提交过，则需记录上部加入询价单的平台已有商品信息，但不记录自定义填写的内容。一旦提交后全部清空 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | F |  |  | 浏览器控制
询价商品操作 | 从询价中加入购物车的商品不能查看详情页，也不能加入收藏夹 | 2018-03-26 | [6 empty] | 于购物车页面测试
询价商品操作 | 失效商品整条变灰，并提示“已过期”，可删除（超过询价有效期情况） | 2018-03-26 | [6 empty] | 于购物车页面测试

## 促销活动
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
活动分组 | 活动分组：最新加入产品的活动组在最前面，没活动的产品在最后，同一个活动组中产品按照加入购物车的顺序排列 | 2018-03-26 | [6 empty] | 于购物车页面测试

## 后台
问题类型 | 问题原因描述 | 测试日期 | 计划解决日期 | 优先级 | 是否解决 | 测试点 | 解决日期 | 问题解决方 | 备注
首页广告位配置 | 首页广告位配置： ① 共五个广告位配置，分别是：顶部广告位、轮播广告、产品推荐左侧广告位、下方6个专区入口、6个专区入口下方的SCRC宣传图 ② 轮播广告的链接配置可选择上传pdf附件或直接输入URL地址 | 2018-03-09
底部帮助栏目 | 底部帮助栏目： ① 可配URL地址或重新编辑一个静态页面（内容前台网页居中显示） ② 栏目等级可设置“高亮”，表示前台该栏目名称红色显示 | 2018-03-09