## 前台
功能 | 说明 | 责任人 | 优先级 | 完成时间 | 是否修复 | 完成比例 | 5.2测试情况 | 提示语
热门搜索 | 热门搜索最多8个关键词 | 秦政、杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
搜索引擎 | 搜索条件支持：中英文品名、中英文别名、CAS号、原厂货号、国药统一码、拼首码（提示语） | 顾亚文、杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √ | 中英文名/货号/CAS号/拼首码
所有页面 | 打开页面默认跳转至网页顶部 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
上部固定栏 | 商品分类点击后才出现二级分类 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
所有页面 | 全网可点击的位置均显示手指图标（前后台） | 杨迎 | 2 | 待定 | F
搜索 | 三级分类对应数据 | 蒯乐 | 1 | 5.4 | T
注册 | 浏览器已记录的登陆名和密码会自动填充至注册其他字段中（包括忘记密码） | 杨迎 | 2 | 待定 | F
注册 | 说明文字的标题 | 杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
注册 | 所属地区只能为三级 | 张晓楠 | 2 | 5.2 | T | 100% | √
我的账户 | 注册成功后注册页面字段未带入我的账户基本信息页面中 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
我的账户 | 基本信息页面没有“所属集团公司”字段 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
登录 | 未绑定手机的账户登录后，绑定手机页面未完成时，账户右上角已显示为登录状态 | 蒯乐、史金凤 | 1 | 5.4 | T |  | √
登录 | 10天免登陆（现在无法测试）∵服务器会重启 |  | 2 | 待定 |  |  | √
浮动窗 | 第一个图标提示语修改，链接修改 | 杨迎 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
浮动窗 | 第二个图标提供营销QQ代码 | 杨迎、顾亚文 | 2 | 5.2 | T | 100% | √
账户安全性 | 安全等级联动 | 史金凤 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
账户安全性 | 邮箱、手机提示语修改 | 顾亚文、杨迎 |  | 4.28 | T | 100% | √ | 邮箱： 当您忘记您的账户密码时，我们会根据您的申请，将动态验证码发送到您绑定的邮箱中，帮助您快速重置密码。 如未绑定邮箱，可能将无法接受到订单和产品推广的邮件通知。 手机： 当您忘记您的账户密码时，我们会根据您的申请，将动态验证码发送到您绑定的手机中，帮助您快速重置密码。 绑定手机后，您可享受平台为您提供的服务，通过短信验证方式以保证账户安全。
账户安全性 | 页面进度导航跳转错误 | 史金凤 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
搜索结果列表 | 商品筛选 | 蒯乐 | 1 | 5.4 | F |  | √
搜索结果列表 | 侧边栏——产品中心，头图——产品中心 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
商品详情页面 | 侧边栏——产品中心，头图——产品中心 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
订购询价 | 侧边栏——产品中心，头图——产品中心 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
相关产品 | 侧边栏——产品中心，头图——产品中心 | 黄佳能 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
搜索结果列表 | 默认排序不对，完全匹配结果优先 | 秦政 | 2 | 5.15 |  |  | √
搜索结果列表 | 搜索结果优化，权重调优 | 秦政 | 2 | 待定 |  |  | √
商品详情页面 | 相关产品的市场价为0 | 秦政、杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
商品相关 | 商品图片 | 秦政 | 2 | 5.15 | F |  | √
商品详情页面 | 英文名称：英文名称+英文别名字段，字段之间用逗号隔开；英文名称显示内容与数据库不符 | 胡英、史金凤 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
商品详情页面 | GHS图标不对 | 胡英、田宇 | 1 | 5.9 | F |  | √
商品详情页面 | “硫酸肼”基本信息缺字段 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
COA/MSDS | COA查询结果去重 | 秦政 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
COA/MSDS | COA没有红章 | 秦政 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
COA/MSDS | 分子式中如有特殊字符未做处理（带水的商品“点”显示不出）——数据导入问题 | 蒯乐 | 2 | 待定 |  |  | √
COA/MSDS | COA-产品编号，MSDS-CAS号和品名，从商品详情页面过来都需要带过来 | 秦政、杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
COA/MSDS | MSDS附件中自动换行没有 | 秦政 | 2 | 待定 |  |  | √
搜索结果列表 | 购买数量修改后，更换搜索产品购买数量应默认为1 | 杨迎 | 2 | 5.2 | T | 100% | √
购物车 | 非试剂的描述左对齐 | 史金凤 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
购物车 | 生成PDF有问题 | 秦政 | 2 | 待定 |  |  | √
购物车 | 0-9 A-Z排序不对 | 杨迎 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
结算页面 | 收货地址展示中字段间有空格 | 胡英、张晓楠 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
结算页面 | 收货地址编辑地址后没有默认地址了 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
结算页面 | 发票信息：普票需可填“0”（规则） | 胡英、顾亚文 | 2 | 5.2 | T | 100% | √
结算页面 | 商品表空值字段名不显示 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
结算页面 | 更换地址后，需提示支付方式、配送方式需重新选择（提示语） | 胡英、张晓楠、顾亚文 | 2 | 5.2 | T | 100% | √ | 亲爱的用户，您已更换收货地址，因各地的支付与配送方式不同，请重新选择配送方式和支付方式！
结算页面 | 配送方式：公路托运自提和公路托运送货上门换位置，送货上门费120提示语 | 胡英、张晓楠、顾亚文 | 1 | 5.4 | T |  | √ | 本配送方式需要在公路托运自提运费的基础上加收送货上门费（120元）
结算页面 | 最后金额结算：运费和送货上门费分开单列 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
结算页面 | 商品总金额：保留两位小数 | 胡英、张晓楠 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
结算页面 | 满额赠礼去掉 | 张晓楠 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
订单提交成功页面 | 订单金额：金额错误，需保留两位小数 | 胡英 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
订单提交成功页面 | 支付方式错误 | 胡英 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
订单提交成功页面 | 危险品提示：订单中如没有危险品不应该显示 | 胡英 | 1 | 5.4 | T | 80% | √
订单提交成功页面 | 当支付方式为在线支付时，页面下方才显示在线支付的按钮 | 张晓楠 | 1 | 4.28 | T | 100% | √
订单提交成功页面 | 4个按钮无效 | 张晓楠、胡英 | 2 | 待定 | T | 100% | √
订单列表 | 订单排序应该下单时间倒序 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 非试剂描述没有了 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 价格均保留两位 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 订单总额不对，运费为固定值（含送货上门费？） | 胡英、顾亚文 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 支付方式只有选择在线支付时，才有“去支付”按钮 | 张晓楠 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 日期筛选默认没有选择日期 | 杨迎 | 2 | 5.2 | T | 100% | √
订单列表 | 订单状态筛选框变宽，下拉框显示完整订单状态 | 胡英、田宇 | 2 | 5.4 | T |  | √
订单详情页面 | 发票信息没有 | 胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单详情页面 | 危险品提示：订单中如没有危险品不应该显示 | 胡英、顾亚文 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单详情页面 | 运费含送货上门费？ | 田宇、胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单详情页面 | 商品信息不对（危险品的危险性质没有判断） | 田宇、胡英 | 1 | 5.4 | T | 100% | √
订单详情页面 | 整单加入购物车按钮不对 | 田宇、胡英 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
订单提交成功页面 | 订单号编号规则，开头字母 | 顾亚文、蒯乐 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
结算页面 | 收货信息提示语 | 张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √ | *若您的“发票邮寄信息”与上述“收货信息”不相符，请在订单末尾备注中写明相关发票邮寄信息（发票收件人、发票邮寄地址、发票邮寄邮编）
结算页面 | 订货人信息提示语 | 张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √ | 订货人信息（如信息不正确，请至“我的账户”进行修改）
结算页面 | 配送方式后“点击查看运费收费标准”需链接至客服中心相关页面 | 张晓楠 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
资质上传 |  | 张晓楠、胡英 | 2 | 5.9 |  |  | √
账户信息 | 账户信息没有进行权限拦截，登陆后欢迎您后面的数据没有变化 | 蒯乐 | 1 | 5.4 | T
结算页面/订单详情页面 | “危险性质”字段名称与其他页面不同，需统一：危险化学品/非危险化学品 | 张晓楠/田宇/胡英 | 1 | 5.4 | T |  | √
订单详情页面 | 非在线支付订单有支付按钮 | 田宇 | 1 | 5.2 | T | 100% | √ | 订单详情页面没有判断
订单详情页面 | 价格均保留两位小数 | 田宇 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
COA/MSDS | 提示语修改：请输入查询条件 | 杨迎 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
COA/MSDS | 点击“搜索”时先判断是否登录，再判断匹配结果 | 杨迎 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
COA/MSDS | MSDS两个字段必填一个 | 杨迎 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
COA/MSDS | MSDS查询条件中第一列表头错误，应为“CAS号” | 杨迎 | 1 | 5.2 | T | 100% | √
账户安全性 | 解绑邮箱可以通过手机或旧邮箱两种途径验证 | 蒯乐 | 2 | 5.15 |  |  | √
我的账户首页 | 老网站入口及说明 | 顾亚文 | 2 | 待定 |  |  | √
导航栏 | 商品分类点击后跳转到全部分类页面 | 杨迎 | 2 | 5.9 | T |  | √
我的账户 | 用户基本信息编辑失败 | 胡英 | 1 | 5.4 | T |  | √
结算页面 | 收货地址编辑地址后没有选中的地址 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √
结算页面 | 有四级地区的地址编辑的时候， 四级地区没有带进来 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √
结算页面 | 配送地区点击查看运费标准用弹出新窗口来显示 | 张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √
结算页面 | 积分、预存款 | 胡英、张晓楠、蒯乐、顾亚文 | 1 | 5.4 | F |  | √
结算页面 | 第一次没有增加发票不可以提交订单 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 | T |  | √
订单详情页面 | 在线支付未支付的订单详情页面，没有去支付的按钮 | 田宇 | 1 | 5.4 | T
技术中心 | 增加一个COA/MSDS的空白查询页面，判断逻辑和现有一样 | 杨迎 | 1 | 5.9
登录 | 忘记密码页面不见了 | 杨迎 | 1 | 5.4 | T
搜索结果列表 | 筛选项：规格型号改包装 | 杨迎 | 1 | 5.4 | T
搜索结果列表 | 筛选项：品牌排序——自主品牌是按照指定顺序（沪试、沃凯、京试、SCRC、申玻） | 秦政 | 1 | 5.4 | F
订单详情页面/订单列表 | 订单取消后，积分和预存款自动还给客户 | 胡英 | 2 | 5.15 |  |  | ×
订单详情页面 | 发票信息为空的字段则不显示 | 胡英、田宇 | 1 | 5.7 |  |  | ×
结算页面 | 发票信息普票填写的第二个字段应为“纳税人识别号/统一社会信用代码”，后面的 提示语句需再确认 | 张晓楠/顾亚文 | 1 | 5.4 |  |  | ×
结算页面 | 商品表成交单价保留两位小数 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.4 |  |  | ×
搜索列表页面 | 翻页功能无效 | 杨迎 | 1 | 5.9
搜索列表页面 | 生成PDF：部分字段内容缺失 | 秦政 | 1 | 5.7
搜索列表页面/商品详情页面/购物车 | 没有库存，有备货期字段，就要显示文字“备货期”+字段“到货期”内容 | 胡英、史金凤 | 1 | 5.15 |  |  | ×
结算页面 | 输入积分后，变换发运方式，输入框中积分显示有问题 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.7 |  |  | ×
结算页面 | 使用积分和使用预存款规则变化 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.9 |  |  | ×
结算页面 | 公路托运送货上门费可以用积分抵扣 | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.9 |  |  | ×
订单提交成功页面 | 显示订单金额（为订单总金额）、支付金额（为去掉积分抵扣和预存款之后客户需要支付的金额） | 胡英、张晓楠 | 1 | 5.7 |  |  | ×
涉及商品列表页面（除商品详情页面外） | 除描述以外的字段（如规格）没有显示完全，非试剂描述没有控制长度和<BR>换行 | 史金凤 | 1 | 5.7
搜索列表页面 | 输入92318166进行模糊搜索时，筛选项品牌没有值 | 蒯乐 | 1 | 5.7
商品详情页面 | 字段内容过长全部要求换行显示 | 史金凤 | 1 | 5.7
订单详情页面 | 导航 我的账户 链接不对 | 田宇 | 1 | 5.7
订单详情页面 | 点击订单取消功能未完成（在线支付状态下不能取消订单） | 田宇 | 1 | 5.9
我的信息-基本信息 | 所在地区无需四级链接 | 田宇 | 1 | 5.7
收藏夹 | 描述没有左对齐 | 杨迎 | 1 | 5.7
订单列表页面 | 订单框显示异常 | 待定 |  | 待定
订单列表及详情页面 | 在线支付按钮无效 | 田宇 | 1 | 5.7
结算页面 | 需确认链接是否都是相对地址跳转 | 待定 |  | 待定
订单详情页面 | 去支付按钮，调接口 | 田雨 | 1 | 5.7 |  |  | ×
订单列表页面 | 去支付按钮，调接口 | 田雨 | 1 | 5.7 |  |  | ×
商品详情页面 | GHS图标不对 | 胡英、田雨 | 1 | 5.9 |  |  | ×
搜索结果列表/商品详情页面 | 加入购物车的判断增加“管制品标识”为1时，有牌价才能加入购物车 | 胡英 | 1 | 5.15 |  |  | ×

## 后台
功能 | 说明 | 责任人 | 完成时间 | 完成比例
商品信息 | 市场价没有、扣率没有、价格没有2位小数，库存没有 | 王丹峰 | 5.2
商品信息 | 新增商品功能没有 | 王丹峰 | 5.2
商品信息 | 订单状态按用户类型显示 | 王丹峰 | 5.2
商品信息 | 商品信息列按用户类型显示（WQ的订单才有“客户订单号”，W的订单才有“积分”） | 王丹峰 | 5.2
商品信息 | 总单号、下发流水号，设置规则 W-网销、WV-协议客户、WQ-群组客户 | 蒯乐 | 5.2
商品信息 | “行号”显示列改为“ERP流水号”显示，有“erp流水号”后复选框没有 | 王丹峰 | 5.2
商品信息 | 商品重新下发ERP功能没有 | 王丹峰 | 待定
配送信息 | 配送信息标题后“修改”没有（去掉修改链接） | 王丹峰 | 5.2
结算信息 | 积分、预存款不能维护，计算逻辑不对，积分和预存款有使用上线 | 王丹峰 | 5.2
用户信息 | 客户编码，w1+7位数字 | 蒯乐 | 5.2
收货信息 | “送货区域”删除 | 王丹峰 | 待定
发票信息 | 无信息显示，审核发票无法测试 | 潘豪 | 5.2
支付信息 | 错别字“支付宝” | 王丹峰 | 5.2
资质上传 | 功能未完成 | 潘豪 | 5.2
物流信息 | 功能未完成 | 潘豪 | 5.2
发票信息 | 功能未完成 | 潘豪 | 5.2
客服信息 | 功能未完成 | 潘豪 | 5.2
订单列表筛选 | 未完成 | 王丹峰 | 5.2
登录 | 后台账号没有超时设置 | 蒯乐 | 待定
商品信息 | ERP流水号/复选框 | 王丹峰 | 5.4
商品信息 | 商品市场价不对、且未保留2位小数 | 王丹峰 | 5.4
商品信息 | 扣率计算不对 ，成交价/市场价*100% | 王丹峰 | 5.4
商品信息 | 新增商品市场价、订购数量、成交价都为空 | 王丹峰 | 5.4
商品信息 | 修改商品数量、价格后，商品总价计算错误 | 王丹峰 | 5.4
用户信息 | 部分信息缺失 | 蒯乐 | 5.4
用户信息 | 客户编码编码规则-w1开头的9位数 | 蒯乐 | 5.4
收货信息 | 收货地区需4级 | 王丹峰 | 5.4
收货信息 | 修改已有内容后需新增 | 王丹峰 | 5.4
收货信息 | 送货区域不要了 | 王丹峰 | 5.4
发票信息 | 显示内容与前台下单不一致 | 潘豪 | 5.4
发票信息 | 部分字段信息缺失 | 潘豪 | 5.4
资质上传 | 未完成 | 潘豪 | 5.9
客服信息 | 功能未完成 | 潘豪 | 5.9
邮件提醒 | 邮件发送 | 王丹峰 | 5.4
订单状态切换 | 是否可以切换 | 王丹峰 | 5.4